# 采购需求

一、采购标的

阿图什市化工产业集聚区认定咨询服务，阿图什市化工产业集聚区划定的约4000亩区域面积编制报告

二、商务要求

交付的时间：

1）40个工作日提交报审版的《阿图什市安全发展规划》、《安全风险评估报告》、《选址安全评估》、《事故废水分析报告》、《产业发展规划》；

2）60个工作日提交报审版的《危险货物运输风险论证报告》、《水资源论证报告》、《禁限控目录》、《项目入园评估制度》、《挥发性有机物管控体系》、《综合安全应急预案》、《专项安全应急预案》、《突发环境事件应急预案》、《总体规划》；

3）75个工作日提交报审版的《环境影响评价》；

4）90个工作日提交报审版的《认定评估报告》。

付款条件（进度和方式）：

（1）合同签订后10日内，甲方向乙方支付技术咨询报酬总额的40%；

（2）提交《阿图什市安全发展规划》、《安全风险评估报告》、《选址安全评估》、《事故废水分析报告》、《产业发展规划》报审版后5日内，甲方向乙方支付技术咨询报酬总额的20%；

（3）提交《危险货物运输风险论证报告》、《水资源论证报告》、《禁限控目录》、《项目入园评估制度》、《挥发性有机物管控体系》、《综合安全应急预案》、《专项安全应急预案》、《突发环境事件应急预案》、《总体规划》报审版后5日内，甲方向乙方支付技术咨询报酬总额的20%；

（4）提交《环境影响评价》、《认定评估报告》报审版后5日内，甲方向乙方支付技术咨询报酬总额的20%；如非乙方原因，致使未进行认定评估或评审未通过，则甲方应在乙方交付《认定评估报告》报审版90个工作日内支付本款项。

二、技术要求

服务内容及要求

服务标准：按规范和管理部门的要求进行编制工作，工作成果达到管理部门审批或认定要求。

咨询内容：根据阿图什市化工产业集聚区划定的约4000亩区域面积编制下表中的报告：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 总体规划 |
| 2 | 规划环评 |
| 3 | 安全风险评估报告 |
| 4 | 选址安全评估 |
| 5 | 阿图什市安全发展规划 |
| 6 | 产业发展规划 |
| 7 | 事故废水分析报告 |
| 8 | 危险货物运输风险论证报告 |
| 9 | 认定评估报告 |
| 10 | 水资源论证报告 |
| 11 | 禁限控目录 |
| 12 | 项目入园评估制度 |
| 13 | 挥发性有机物管控体系 |
| 14 | 综合安全应急预案 |
| 15 | 专项安全应急预案 |
| 16 | 突发环境事件应急预案 |