**采购需求**

**工程概况**

康波公路是连接G314线和G581线的重要通道，该项目途经的膘尔托阔依乡、波斯坦铁列克乡是乌恰县人口分布最密集的几个乡镇，项目建设可促进沿线矿产资源利用及旅游开发，带动沿线经济发展，助力乡村振兴，对构建完整的公路网络，打造丝绸之路经济带核心区建设具有重要的意义。该道路路线长度47.472km，公路等级按照三级公路等级，路线、路基路面及防护工程(路基宽度7.5m、路面宽度6.5m)，交通安全及沿线设施项目；

1. 服务内容：该道路路线长度47.472km，公路等级按照三级公路等级，路线、路基路面及防护工程(路基宽度7.5m、路面宽度6.5m)，交通安全及沿线设施项目的勘界、用地预审、用地报批、项目用地预审与选址意见书、项目永久使用草地手续、项目地质灾害危险性评估报告、项目压覆重要矿产资源评估、建设项目占用湿地生态影响评估报告、占补平衡方案(永久占用湿地)、湿地保护修复方案(临时占用湿地)、建设用地征地及资料、图件编制、报批服务。

2.项目地点：乌恰县（按照甲方指定的地点服务）

3.服务期限： 中标人在合同签订后400天（ 日历日）内完成项目，提交相关成果文件，并通过审查。

4.付款方式：按服务进度付款，后续待服务成果验收后付清。（具体以甲乙双方签订合同为准）

5.服务要求：

主要服务任务及工作要求

1. 参与项目前期选址选线工作，为项目用地单位提供用地政策指导与服务，确保项目用地符合国家和地方政策要求；
2. 按照国家及地方要求，编制《节约集约用地专章》，逐级审核后上报自治区评审，根据评审意见修改完善《节约集约用地专章》，并取得节约集约用地专章审查意见；

（3）因项目涉及永久使用草地，编制项目永久使用草地手续；

（4）编制填写项目用地预审与选址意见书申请表、申请报告及相关资料；

（5）制作项目用地面积分类表（土地分类面积汇总表、回退地类面积表）；

（6）绘制项目用地预审所需图件（县域国土空间用地用海规划分区图、国土空间规划用地用海分区套合图、县域国土空间用地用海规划图、用地用海数据库落位截图、项目地理位置示意图、用地界限图等）；

（7）整理汇总相关数据，上报自治区审核，跟进用地预审进度并根据上级部门补正要求完善预审材料，直至取得建设项目用地预审与选址意见书；

(8)项目压覆重要矿产资源评估;

（9）占补平衡方案(永久占用湿地);

(10)湿地保护修复方案(临时占用湿地)

（11）根据项目最终用地坐标，编制勘界报告，制作项目用地坐标文件（项目用地范围电子坐标、项目用地回退地类坐标）；

（12）项目地质灾害危险性评估报告；

（13）组织项目建设用地报件，逐级审核，取得相关审查报告等文件；

（14）建设用地征地及资料、图件编制、报批；

（15）配合甲方完成勘测定界验收等工作；

（16）如工程设计变更，由甲方提供变更资料，乙方仍需负责办理相关土地手续。

6.报价要求：本项目为服务类采购，投标报价应根据项目的实际情况报价，报价应包含合同期限内服务及其他相关工作的所有费用。如报价超出预算价，投标文件视为无效。