**采购需求**

**工程概况**

康波公路是连接G314线和G581线的重要通道，该项目途经的膘尔托阔依乡、波斯坦铁列克乡是乌恰县人口分布最密集的几个乡镇，项目建设可促进沿线矿产资源利用及旅游开发，带动沿线经济发展，助力乡村振兴，对构建完整的公路网络，打造丝绸之路经济带核心区建设具有重要的意义。该道路路线长度47.472km，公路等级按照三级公路等级，路线、路基路面及防护工程(路基宽度7.5m、路面宽度6.5m)，交通安全及沿线设施项目；

1. 服务内容：该道路路线长度47.472km，公路等级按照三级公路等级，路线、路基路面及防护工程(路基宽度7.5m、路面宽度6.5m)，交通安全及沿线设施项目的勘界、用地预审、用地报批、项目用地预审与选址意见书、项目永久使用草地手续、项目地质灾害危险性评估报告、项目压覆重要矿产资源评估、建设项目占用湿地生态影响评估报告、占补平衡方案(永久占用湿地)、湿地保护修复方案(临时占用湿地)、建设用地征地及资料、图件编制、报批服务。

2.项目地点：乌恰县（按照甲方指定的地点服务）

3.服务期限： 中标人在合同签订后400天（ 日历日）内完成项目，提交相关成果文件，并通过审查。

4.付款方式：按服务进度付款，后续待服务成果验收后付清。（具体以甲乙双方签订合同为准）

5.服务要求：

主要服务任务及工作要求

1. 参与项目前期选址选线工作，为项目用地单位提供用地政策指导与服务，确保项目用地符合国家和地方政策要求；
2. 按照国家及地方要求，编制《节约集约用地专章》，逐级审核后上报自治区评审，根据评审意见修改完善《节约集约用地专章》，并取得节约集约用地专章审查意见；

（3）因项目涉及永久使用草地，编制项目永久使用草地手续；

（4）编制填写项目用地预审与选址意见书申请表、申请报告及相关资料；

（5）制作项目用地面积分类表（土地分类面积汇总表、回退地类面积表）；

（6）绘制项目用地预审所需图件（县域国土空间用地用海规划分区图、国土空间规划用地用海分区套合图、县域国土空间用地用海规划图、用地用海数据库落位截图、项目地理位置示意图、用地界限图等）；

（7）整理汇总相关数据，上报自治区审核，跟进用地预审进度并根据上级部门补正要求完善预审材料，直至取得建设项目用地预审与选址意见书；

(8)项目压覆重要矿产资源评估;

（9）占补平衡方案(永久占用湿地);

(10)湿地保护修复方案(临时占用湿地)

（11）根据项目最终用地坐标，编制勘界报告，制作项目用地坐标文件（项目用地范围电子坐标、项目用地回退地类坐标）；

（12）项目地质灾害危险性评估报告；

（13）组织项目建设用地报件，逐级审核，取得相关审查报告等文件；

（14）建设用地征地及资料、图件编制、报批；

（15）配合甲方完成勘测定界验收等工作；

（16）如工程设计变更，由甲方提供变更资料，乙方仍需负责办理相关土地手续。

6.报价要求：本项目为服务类采购，投标报价应根据项目的实际情况报价，报价应包含合同期限内服务及其他相关工作的所有费用。如报价超出预算价，投标文件视为无效。

投标报价中应包括投标人为完成本项目招标范围内所有内容所发生的一切费用， 包括不限于以下内容：

（1）本次工程的勘测设计费（初步设计（含概算编制）、施工图设计、以及期间的配合服务（包括调整方案，相关部门、专家对设计方案、施工图评审意见所做修改发生的全部设计费用）等全部费用；

（2）设计单位应自行考察施工现场，充分了解工程范围内的实际情况并进行设计。

（3）投标人应根据招标人要求出初步设计图及施工图设计图，如出现设计与招标人要求不符，投标人应无条件修改设计图纸，期间所产生的费用，包含在投标报价中。