采购内容及技术要求

	序号
	项目建设内容
	规格、型号、结构
	单位
	数量

	
	合计
	
	
	

	一
	直接费用
	
	
	

	1
	修枝
	
	亩
	4600

	2
	抚育剩余物处理
	
	亩
	4600

	3
	林地清理
	
	亩
	4600

	4
	有害生物防治
	
	亩
	4600

	5
	补植补造
	
	
	

	5.1
	杨树
	4cm以上
	株
	15000

	5.2
	沙枣
	1.5cm以上
	株
	15000

	6
	滴灌维修
	
	
	

	7
	宣传牌
	
	块
	1


1.技术路线

坚持系统观念，统筹森林、草原、湿地、荒漠生态保护修复，加强全要素协调和管理，实施一体化的保护修复措施，推广行之有效的保护修复模式。因地制宜地确定巩固成果所采用修复或治理方式，制定主要技术措施。根据项目区的实际情况，确定采用修枝、林地清理、抚育剩余物处理、有害生物防治、补植等抚育措施，同时进行滴灌维修等。

2.项目区基本情况

项目区主要集中分布在阿克林场，项目建设规模为4600亩，现状抚育树种主要为沙枣和杨树，为8-12年树种，胸径约8-14cm。现地杨树和沙枣树下部枯枝较多较杂，需要进行修剪。林区内地面上枯枝、落叶等较多，需要进行清理。部分林带出现缺株的情况，根据具体情况进行补植苗木。同时，项目区内现有的滴灌设施使用年限较长，部分滴灌设施需要进行维修。

3.抚育内容
抚育范围及对象

本项目主要集中分布在阿克林场，总面积4600亩，抚育树种为沙枣和杨树，共涉及2个林班165个小班，即：

1）44林班1397亩，分布在44-1、44-10、44-11、44-12、44-13、44-14、44-15、44-2、44-3、44-4、44-5、44-6、44-7、44-8、44-9、45-1、45-2、45-3、46-1、46-2、46-3、46-4小班；

2）66林班3203亩，分布在10、11、1-1、1-10、1-11、1-12、1-13、1-14、1-15、1-16、1-17、1-18、1-19、12、1-2、1-20、1-21、1-22、1-23、1-24、1-25、1-26、1-27、1-28、1-29、13、1-3、1-30、1-31、1-32、1-33、1-34、1-35、1-36、1-37、1-38、1-39、14、1-4、1-40、1-41、1-42、1-43、1-44、1-45、1-46、1-47、1-48、1-49、15、1-5、16、1-6、17、1-7、18、1-8、19、1-9、20、21、22、23、25、26、27、28、28-1、28-10、28-11、28-12、28-2、28-3、28-4、28-5、28-6、28-7、28-8、28-9、29-1、29-10、29-11、29-12、29-13、29-14、29-15、29-16、29-17、29-18、29-19、29-2、29-20、29-21、29-22、29-23、29-24、29-3、29-4、29-5、29-6、29-7、29-8、29-9、30-1、30-2、31、31-1、31-2、31-3、31-4、31-5、31-6、31-7、31-8、31-9、5、6、7、8、9小班。
抚育方式

本项目在充分考虑森林抚育目标的基础上，对项目区内的地块进行修枝、林地清理、抚育剩余物处理、有害生物防治、补植等抚育措施，同时进行滴灌维修。

抚育量及用工量

中幼林抚育作业区总面积4600亩，优势树种为沙枣和杨树，其中：修枝面积4600亩，每亩0.6个工日，用工量2760个工日；剩余物处理面积4600亩，每亩0.2个工日，用工量920个工日；林地清理面积4600亩，每亩0.2个工日，用工量920个工日；有害生物防治4600亩，用工量为1564个工日。

抚育方式技术措施设计

修枝
1）沙枣的修剪
沙枣可以在4-5月份左右修剪，剪掉超过40厘米长的树枝顶端的生长点。当沙枣上长出新芽时，要把一些细枝和位置不好的枝条抹掉，并定期剪掉沙枣上一些长势过旺和过于密集的枝条。

①摘心
春季沙枣应在4-5月份左右修剪，将其枝条顶端长约40 cm的生长点剪掉，可避免沙枣枝条过度生长的现象，有利于其结果枝的健壮生长发育。

②抹芽
沙枣树还需要对其进行抹芽修剪。它的枝条上有一些细枝或位置不好的枝条，要及时抹掉，减少养分的消耗。注意保留生长旺盛、位置适宜的枝条，让沙枣长出新枝。

③疏枝
在沙枣的生长过程中，要进行疏枝修剪，剪去部分过旺枝、过密枝和重叠枝，以提高沙枣的通风透光和座果率。如有病枝，应及时剪去，减少病虫害的发生。

④有关注意事项

沙枣修剪要在晴天进行，这样沙枣的伤口能很快愈合。在雨天修剪时，沙枣的伤口一接触到水就容易腐烂。此外，修剪时需要锋利的剪刀，剪刀使用前需要消毒。

2）杨树的修剪
杨树修枝的目的是获得无节良才，清干是减少无价值消耗。合理的修剪强度，应当以不破坏林地郁闭，不降低林木生长量，不造成树冠头重脚轻为原则。杨树郁闭后，树干粗度8~14cm，除去树冠下部垂死的枝条，杨树修剪应该掌握一个合理的冠干比例，树冠最好能占总高的2/3以上为好。上部枝条只修去特粗的枝条，对粗大枝要分2次修剪，以免伤口过大，同时要对密集枝、竞争枝及时进行处理，真正做到“轻修枝、留大冠、去竞争、保主干”。

杨树的修剪时间通常选择在春季萌芽前进行，这时树木已停止生长，修剪不易撕裂树皮，有利于伤口愈合。当杨树最下部侧枝处树干直径达10cm时，把这一轮侧枝修去。随着树木的生长，修枝不断进行，始终不让修枝疤痕超出树干直径10cm以外，直到树干枝下达8m高。对于6年以后的杨树，修枝高度可达到树高的1/2~1/3处。修剪侧枝时应贴近树干修剪，不要留茬，使用的工具要锐利，沿树干由下向下修剪，剪口要平滑，不得撕伤树皮。在进行修剪时，应注意安全，避免树枝掉落伤人。修剪后的枝条要及时清理干净，以防传染病菌。同时，修剪工具在使用前后应进行消毒，以减少病虫害的传播风险。修剪后的伤口应自然愈合，不应使用树脂或其他化学物质处理。修剪工具应保持锋利，使用后及时清理和保养。

抚育剩余物处理
剩余物处理应按照森林病虫害防治、森林防火、生态景观和生态保护等要求进行，以减少森林火灾和病虫害传播的隐患，尽量减少对森林生态环境的影响，保持其生态环境良好，发挥应有的生态效益。本项目此次抚育约有4600立方米抚育剩余物需清理。对中幼林抚育作业剩余物如枝条等采取运出的方式进行处理，需做到以下几点：

一是选择交通条件相对较为便利的小班。在林分抚育后，有利用价值且便于运出的作业剩余物如修去的枝条、干枝、枯梢可运出。

二是对病腐木、病虫害枝条、死树则按造林经营环境保护规程要求必须运出林区，在合适地点集中掩埋，以降低病虫害发生隐患。

林地清理
林地清理主要清除林地内遭受风折风倒和树冠下部已枯死或频临枯死的林木和枝条以及病虫、鼠害枝条等，凡枯稍、干部受伤、枝叶稀疏、枯黄或凋零、树干表面有羽化孔及因病虫害而引起树皮表而有异常颜色现象的树木应及时清理，对多头木应去弱留强，保留1个主干。林地的枯枝、烂叶等也应及时清理，以减少病虫源。

有害生物防治
林业有害生物防治工作要认真贯彻“预防为主、科学防控、依法治理、促进健康”的防治方针，全面加强林业有害生物灾害防控体系建设，强化行政执法和行业管理，严防外来有害生物入侵，保护生态安全，促进生态环境的健康可持续发展。

新疆杨主要有害生物防治
杨树出现溃疡、流水等病害，用多菌灵、甲基硫菌灵、代森锰锌200 倍液喷雾、涂杆。

虫害主要有杨扇舟蛾、用敌敌畏加阿维菌素500-700倍液喷雾。蛀杆害虫主要有桑天牛、云斑天牛、小吉丁虫，用敌敌畏加氯虫苯甲酰胺1000 倍喷雾，也可用敌敌畏沾棉签堵虫口、外面用泥土封堵。

沙枣主要有害生物防治
沙枣常见虫害主要有紫翅果蝽、大青叶蝉、春尺蠖等。防治方法为用联苯·氟啶虫酰胺加高效氯氟氰菊酯1500 倍液喷雾。

病害主要有褐斑病，用代森锰锌1000 倍液喷雾。

补植

苗木规格
全部选用“两证一签”齐全、经过检验检疫、顶芽饱满、生长健壮、无机械损伤、无病虫害、根系发达的的II级及以上苗。苗木规格与质量严格按照中华人民共和国GB6000-1999《主要造林树种苗木质量分级》和新疆维吾尔自治区地方标准新DB65/T2201-2014《新疆主要造林树种苗木质量分级》执行。要求随起苗随种植，造林过程中注意苗木根系保鲜，及时覆盖淋水，假植，防止失水干缩。

苗木质量指标表

	树种
	苗木种类
	苗龄型
	苗木等级

	
	
	
	II级苗

	
	
	
	地径cm≥
	苗高cm≥
	根系

	
	
	
	
	
	主根长度cm
	≥5cm长I级侧根数
	根幅cm

	新疆杨
	扦插苗
	2-0
	4
	200
	4
	8
	18

	沙枣
	播种苗
	2～0
	1.5
	120
	20
	6
	


补植密度
本次补植的沙枣株行距为2×1米，亩用苗量为333株；

补植的杨树株行距为2×1米，亩用苗量为333株。

苗木需求量

本项目总需苗量为30000株，其中沙枣15000株，杨树15000株。
补植技术
栽植方法为人工植苗造林，栽植时苗干要竖直，根系要舒展，深浅要适当，填土一半后提苗踩实，再填土踩实，最后覆盖上虚土。一般考虑到栽植后穴面土壤会有所下沉，故栽植深度应高于苗木根颈处原土痕2-3厘米。栽植位置在植穴中央，使苗根有向四周伸展的余地，不致造成窝根。

“三埋两踩一提苗”：

第一“埋”，埋肥料和表土，接着放入树苗。

第二“埋”，树苗放入后培入心土，培土到一半时，暂停培土，将树苗稍微向上提一下，防止树苗窝根，影响成活和生长。提苗后，将已埋的土向下踩实，使树苗的根须和土壤紧密接触，尽快吸收水分和营养元素，以便扎根生长。

第三“埋”，将剩下的心土埋入，一直埋到与地面平齐，进行第二次踩实，使树苗树干挺直，与土壤紧密结合，以防被风吹斜。最后在苗木基部再覆盖一层松土。

栽植后立即浇一次透水，待水渗透后，扶正树干，填平下陷部位，表层覆一层细土。

当年成活率达80%以上。
滴灌维修

项目区内部分滴管出现破裂、老化等情况，为保证项目内林木的正常灌溉，本项目将对项目区内出现问题不能正常使用的滴管进行维修和更换。

设置宣传牌
在作业区周界明显处设置铁制宣传标志牌1块。宣传牌规格3×2m，两侧牌面蓝底白字，用国语标明工程名称、作业区四至范围、面积、抚育措施、责任人等内容。
