一、项目概况

喀什、阿图什地处欧亚大陆中部，邻近吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、巴基斯坦等中亚、南亚8个国家，具有“五口通八国，一路连欧亚”的独特区位优势，是我国向西开放和沿边开放的“西大门”和国际大通道。独特区位使喀什、阿图什成为我国交通发展战略的重要支撑点。

随着国家中长期路网规划中的格尔木至成都铁路、新藏铁路项目的推进，尤其是中吉乌铁路的加快推进，逐渐形成了从粤港澳大湾区、经成渝经济圈至喀什，经喀什地区经中亚至欧洲、北非的第三亚欧大陆桥通道。喀什、阿图什将第三亚欧大陆桥黄金通道上最重要的节点，国内可以连接了粤港澳大湾区、成渝经济圈两个热点的经济发展区，同时也借助国内发达的铁路网，可以兼顾华东、华中地区；对外具有连接中亚、北非、欧洲最便捷的陆路通道，将来也是中巴、中吉塔阿伊的节点。

喀什、阿图什国际枢纽港建成后，将形成以喀什铁路北站为核心，集铁铁、公铁、空铁为一体的多式联运物流枢纽中心，进一步优化国际组织中枢、开放型产业基地、现代贸易流通、班列集结、综合保税、跨境电商、指定监管场地、铁路编组及货运包机等功能。

二、服务方案

规划包含产业规划和总体规划，内容包括但不限于以下内容：

1、产业规划主要内容

- 国际形势、新疆及阿图什社会经济发展背景分析

- 项目目标和愿景

- 阿图什国际铁路枢纽港潜在目标市场需求预测

- 阿图什和喀什口岸经济的主要特征

- 阿图什的资源分析、优势机遇及面临挑战

- 项目总体发展战略及功能市场定位

- 国际铁路港的功能区域规划及建设内容

- 项目开发投资计划及阶段性发展目标

2、总体规划主要内容

（1）背景研究：包含区位分析、项目背景、产业及文化特色研究、上位规划解读。

（2）基地分析：基地区位、基地现状、基地周边情况、基地规划设计条件

（3）定位分析：项目面临的机遇和挑战、优势资源分析、项目愿景与定位、规划策略、对标案例研习

（4）总体规划方案：土地利用规划图及指标、规划设计总平面图、主要经济技术指标、效果图、功能结构分析、道路交通分析、景观结构分析、产业布局研究、重要节点设计图、重要节点景观意向。

三、人员配置：

### 本项目项目负责人应具有铁路相关专业高级职称证，其他人员应包含以下专业：规划、铁道、岩土、建筑、给排水、电气、暖通、通信、工程勘察（不少于五种）

四、服务要求

结合时代机遇情况，对附近口岸、物流发展现状进行分析，结合阿图什的政策优势、人口优势、地缘优势、产业优势、旅游优势及交通优势等，提出双什（阿图什）陆港区的产业规划。在符合城市总体规划、国土空间规划、综合交通规划等相关规划的前提下，合理规划方案。并就铁路区进行深入规划，达到总体规划深度。最终完成双什（阿图什）陆港区产业规划和总体规划。

五、服务期及质量标准

1、服务期：60天交付成果文件。

2、质量标准：符合城市总体规划、国土空间规划、综合交通规划等相关规划。满足国家和行业现行的规范及技术标准要求。相关文件达到有关部门的要求并通过相关主管部门审查。

六、 验收

规划完成编制业主审核无误后送至相关单位评审，评审通过后方可完成验收，中标人与采购人应严格按照《关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》的要求进行验收。

七、支付货款

付款方式：(具体的以签订合同为准）。