克孜勒苏柯尔克孜自治州集中式饮用水源地及重点污染源地下水环境状况调查评估项目

实施方案

一、项目概况

项目名称：克孜勒苏柯尔克孜自治州集中式饮用水源地及重点污染源地下水环境状况调查评估项目

项目背景：地下水是重要的供水水源，对保障经济社会快速发展发挥了不可替代的作用，是支撑经济社会可持续发展的重要战略资源。随着社会经济的发展，地下水环境压力逐渐增大，局部区域地下水污染问题日益凸现，部分化工类工业污染源周边地下水污染问题十分突出。2011年10月，环境保护部印发《全国地下水污染防治规划（2011～2020年）》（环发〔2011〕128号），明确了开展地下水污染状况调查、保障地下水饮用水水源环境安全、严格控制影响地下水的城镇污染、强化重点工业地下水污染防治为其中的重要任务，要求各省（区、市）人民政府作为实施的责任主体，要切实加强组织领导，各地区和部门要统一认识，密切协作，确保规划顺利实施，切实提高地下水对经济社会发展的支撑和保障能力。2015年4月16日国务院发布实施《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号），指出水环境保护事关人民群众切身利益，事关全面建成小康社会，事关实现中华民族伟大复兴中国梦，并确定了开展调查评估为地下水污染防治的四项重点任务之一。

克孜勒苏柯尔克孜自治州，简称“克州”，位于新疆维吾尔自治区西部，早期主要是以有色金属和黑色金属开采为主的资源型城市。在经济建设快速发展的进程中，产生了许多环境问题，其中地下水污染问题特别突出，开展克州集中式饮用水源地及重点污染源地下水环境状况调查评估，查明集中式地下水型饮用水源地补给径流区域污染源状况，摸清重点区域污染源及其周边区域地下水污染现状、评价其污染程度。为下一步地下水合理开发利用和风险管控提供依据和支撑。“克孜勒苏柯尔克孜自治州集中式饮用水源地及重点污染源地下水环境状况调查评估项目”，是深入贯彻实施《环境保护法》、《水污染防治行动计划》的重要内容，保障人民群众生活安全的重要举措。

项目实施单位：克孜勒苏克尔克孜自治州生态环境局

预算控制额：1334.18万元

主要任务：（1）系统收集生态环境、自然资源、水利等部门相关资料，核实并更新“双源”清单，开展野外踏勘和预研究，编制项目设计书。

（2）开展工作范围内水文地质补充调查，重点查明工作区内需开展调查的集中式饮用水源地及“一企一库”、“两场两区”等重点调查对象所处场地区域地下水含水层结构、埋深以及补径排等水文地质特征；完成采样点位布设，建设地下水监测井。

（3）开展地下水和土壤样品取样分析工作，基本查明工作范围内地下水和土壤包气带环境质量现状，评价其污染状况。

（4）编写《克孜勒苏柯尔克孜自治州集中式饮用水源地及重点污染源地下水环境状况调查评估报告》，明确调查区地下水环境状况，掌握污染物类型、污染程度、污染物分布。

（5）编写《克孜勒苏柯尔克孜自治州垃圾填埋场专题地下水环境状况调查评估报告》、《克孜勒苏柯尔克孜自治州尾矿库专题地下水环境状况调查评估报告》、《克孜勒苏柯尔克孜自治州工业集聚区专题地下水环境状况调查评估报告》，系统分析典型污染源地下水及周边土壤污染状况、存在的问题、影响范围、成因及管理对策。

（6）建立克州“重点调查对象”地下水环境状况调查评估数据库，将调查分析成果全过程所有资料全部录入数据库。

二、技术需求

（一）主要工作目标

开展克州集中式饮用水源地及其他可能影响地下水环境状况的重点区域污染源地下水环境状况调查，通过人员访谈、野外调查、监测井施工、采样测试分析等手段，基本查清工作区水源地补给径流区域及“一企一库”、“两场两区”等重点污染源周边地下水的环境质量状况，掌握污染物类型、污染程度、污染物分布。科学评估克州重点调查对象周边地下水基础环境状况，推进饮用水水源地污染防治管理以及重点污染源周边地下水污染防治工作，为下一步地下水管控或修复提供指导依据。

（二）工作范围

克州集中式地下水型饮用水源地周边范围及重点污染源周边1km区域。

（三）工作时限

合同签订后一年内

（四）工作任务

按照《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号及相关规范要求，开展克州地下水环境状况调查评估工作，为下一步地下水环境状况详细调查及地下水污染防治管理工作提供科学依据。

（五）执行技术标准

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；

（2）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）；

（4）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；

（5）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（6）《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》（环发〔2011〕128号）；

（7）《地下水污染防治实施方案》（环土壤〔2019〕25号）；

（8）《关于印发（中央生态环境资金项目储备库入库指南（2021年）的通知》（环办科财函〔2021〕22号）；

（9）《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》（2022）；

（10）《土壤污染防治行动计划》（2016）；

（11）《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤〔2019〕25号）；

（12）《新疆生态环境保护“十四五”规划》（2022年）；

（13）《克孜勒苏柯尔克孜自治州土壤 地下水和农村生态环境保护“十四五”规划》（2022年）；

（14）《工业企业地块环境调查评估与修复工作指南（试行）；

（15）《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ682-2019）；

（16）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

（17）《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）；

（18）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（19）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；

（20）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

（21）《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；

（22）《区域地下水污染调查评价规范》（DZ/T0288-2015）；

（23）《地下水污染地质调查评价规范》（DD2008-01）；

（24）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；

（25）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；

（26）《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ1019-2019）；

（27）《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）；

（28）《水质采样技术指导》（HJ494-2009）；

（29）《水质采样方案设计技术规定》（HJ495-2009）；

（30）《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）；

（31）《地下水污染模拟预测评估工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）；

（32）《地下水污染健康风险评估工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）；

（33）《地下水污染防治分区划分工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）；

（34）《水文水井地质钻探规程》（DZ/T0148-2014）；

（35）《地下水监测井建设规范 DZ_T 0270-2014》

（36）《供水水文地质勘察规范GB50027-2001》

（37）《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。

（38）《化工园区地下水环境状况调查评估工作方案》（环办便函〔2021〕100号）；

（39）《化工园区地下水环境状况调查评估技术方案》（土壤函〔2021〕10号）；

（40）《重点行业企业用地土壤污染状况调查样品采集保存和流转技术规定（试行）》；

（41）《重点行业企业用地土壤污染状况调查样品采集保存和流转质量控制工作手册（试行）》（环办土壤函〔2018〕1168号）；

（42）《DD 2019-09 生态地质调查技术要求（1：50000）（试行）》（自然资源部中国地质调查局，2019.01）。

（六）预期成果

1、成果报告
（1）《克孜勒苏柯尔克孜自治州集中式饮用水源地及重点污染源地下水环境状况调查评估报告》；

（2）《克孜勒苏柯尔克孜自治州垃圾填埋场专题地下水环境状况调查评估报告》；

（3）《克孜勒苏柯尔克孜自治州尾矿库专题地下水环境状况调查评估报告》；

（4）《克孜勒苏柯尔克孜自治州工业集聚区专题地下水环境状况调查评估报告》；

2、报告附件

（1）重点调查对象分布图、质量评价图、污染评价图；

（2）重点调查对象基础信息调查表、人员访谈表；

（3）野外调查影像资料集；

（4）地下水监测井钻探成井资料。

3、数据库

建立克州重点调查对象地下水环境状况调查评估数据库。

（七）成果质量及验收

1、成果质量

符合国家相关验收标准，并满足技术指标、参数要求。

2、成果验收

最终成果采取专家论证、评审、完善并呈报生态环境部门及相应审批机关批准认可的方式进行验收。

